## FACTIBILIDAD
GERENCIA | TIEMPO | 24
ESTRUCTURACION | RECAUDO ADICIONAL | 10%
VENTAS | TASA | 0.7% | 1.6% | 2.2% | 2.7% | 3.1% | 3.6% | 4.8% | 5% | 5% | 5.35% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.3% | 4.2% | 3% | 2.2% | 1.3% | 0.7%
CONSTRUCCIÓN |  |  | 1.6% | 3.8% | 6.5% | 9.6% | 13.2% | 18% | 23% | 28% | 33.35% | 38.9% | 44.45% | 50% | 55.55% | 61.1% | 66.65% | 72.2% | 77.75% | 83.3% | 88.6% | 92.8% | 95.8% | 98% | 99.3% | 100%
| TOTAL | MES 0 mar-18 | MES 1 abri8l-18 | MES 2 mayo-18 | MES 3 junio-18 | MES 4 jul-18 | MES 5 agos-18 | MES 6 sep18 | MES 7 oct-18 | MES 8 nov-18 | MES 9 dic-18 | MES 10 ene-19 | MES 11 fe-19 | MES 12 marz-19 | MES 13 abril-19 | MES 14-mayo-19 | MES 15-jun-19 | MES 16-jul-19 | MES 17-agos-19 | MES 18-sep-19 | MES 19-oct-19 | MES 20-nov-19 | MES 21-dic-19 | Mes-22 Ene-20 | MES 23-Feb-20 | Mes 24-marz-20 | MES 25-abril-20 | MES 26-may-20 | MES 27-jun-20 | MES 28-jul-20 | MES 29-agost20 | MES 30-sep20
cuotas inciales | 4509378063.4112 | 400113302 | 180000000 | 242973159 | 205670209 | 153932457 | 293304109 | 162888947 | 160810632 | 194556209 | 209394743 | 148431505 | 175480360 | 197234591.8458 | 145858936.1647 | 121403576.4108 | 153425042.4108 | 160991148.657 | 163152893.2987 | 170718999.5449 | 176771884.5418 | 184337990.788 | 157036309.5264 | 183517681.388 | 167373376.8341
Cuotas Finales + Ventas Finales | 11524219813.3362 | [30 empty] | 11524219813.3362
Ventas total | 16033597876.7474 | 400113302 | 180000000 | 242973159 | 205670209 | 153932457 | 293304109 | 162888947 | 160810632 | 194556209 | 209394743 | 148431505 | 175480360 | 197234591.8458 | 145858936.1647 | 121403576.4108 | 153425042.4108 | 160991148.657 | 163152893.2987 | 170718999.5449 | 176771884.5418 | 184337990.788 | 157036309.5264 | 183517681.388 | 167373376.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11524219813.3362
Desembolso Credito | 8600000000 | 750000000 |  |  |  |  | 1620000000 |  |  | 400000000 | 300000000 |  | 310000000 | 230000000 | 240000000 | 460000000 | 350000000 | 380000000 | 290000000 | 350000000 | 487000000 | 486600000 | 486600000 | 486600000 | 486600000 | 486600000
Aportes socios | 2300000000 | 1500000000 |  | 200000000 | 200000000 | [13 empty] | 200000000 | 200000000
TOTAL INGRESOS | 26933597876.7474 | 2650113302 | 180000000 | 442973159 | 405670209 | 153932457 | 1913304109 | 162888947 | 160810632 | 594556209 | 509394743 | 148431505 | 485480360 | 427234591.8458 | 385858936.1647 | 581403576.4108 | 503425042.4108 | 540991148.657 | 653152893.2987 | 720718999.5449 | 663771884.5418 | 670937990.788 | 643636309.5264 | 670117681.388 | 653973376.8341 | 486600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11524219813.3362
Total Lote | 1500000000 | 1500000000
Preliminares | 75846000 |  | 75846000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fundaciones y excavaciones | 1400129984 |  | 0 | 280025996.8 | 280025996.8 | 280025996.8 | 280025996.8 | 280025996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura | 3059600000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339955555.5556 | 339955555.5556 | 339955555.5556 | 339955555.5556 | 339955555.5556 | 339955555.5556 | 339955555.5556 | 339955555.5556 | 339955555.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mamposteria | 563640000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 70455000 | 70455000 | 70455000 | 70455000 | 70455000 | 70455000 | 70455000 | 70455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acueducto y alcantarillado | 179099998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16281818 | 16281818 | 16281818 | 16281818 | 16281818 | 16281818 | 16281818 | 16281818 | 16281818 | 16281818 | 16281818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía | 339467002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24247643 | 24247643 | 24247643 | 24247643 | 24247643 | 24247643 | 24247643 | 24247643 | 24247643 | 24247643 | 24247643 | 24247643 | 0 | 0 | 0 | 24247643 | 24247643 | 0 | 0
Revoques | 340560000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34056000 | 34056000 | 34056000 | 34056000 | 34056000 | 34056000 | 34056000 | 34056000 | 34056000 | 0 | 0 | 0 | 34056000 | 0 | 0 | 0
Cielo falso en drywall | 242969996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12787895 | 25575789 | 25575789 | 25575789 | 25575789 | 25575789 | 25575789 | 25575789 | 0 | 0 | 0 | 25575789 | 25575789 | 0 | 0
Carpinteria metálica | 480000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 40000000 | 40000000 | 0
Estuco y pintura | 271040000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27104000 | 27104000 | 27104000 | 27104000 | 27104000 | 27104000 | 27104000 | 27104000 | 0 | 0 | 0 | 27104000 | 27104000 | 0 | 0
Enchapes | 97906401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10878489 | 10878489 | 10878489 | 10878489 | 10878489 | 10878489 | 10878489 | 10878489 | 0 | 0 | 0 | 10878489 | 0 | 0 | 0
Pisos | 379907000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34537000 | 34537000 | 34537000 | 34537000 | 34537000 | 34537000 | 34537000 | 34537000 | 34537000 | 0 | 0 | 0 | 34537000 | 34537000 | 0 | 0
Carpintería de madera | 480277633 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25537000 | 50526737 | 50526737 | 50526737 | 50526737 | 50526737 | 50526737 | 50526737 | 0 | 0 | 0 | 50526737 | 50526737 | 0 | 0
Dotaciones | 288000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11520000 | 23040000 | 23040000 | 23040000 | 23040000 | 23040000 | 23040000 | 23040000 | 23040000 | 23040000 | 23040000 | 0 | 0 | 0 | 23040000 | 23040000 | 0 | 0
Otros por torre | 651500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43433333.3333 | 43433333.3333 | 43433333.3333 | 43433333.3333 | 43433333.3333 | 43433333.3333 | 43433333.3333 | 43433333.3333 | 43433333.3333 | 43433333.3333 | 43433333.3333 | 43433333.3333 | 43433333.3333 | 43433333.3333 | 43433333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Provisión de escalamiento | 391035672 |  |  | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 16293153 | 0 | 0 | 0 | 16293153 | 16293153 | 0 | 0
Total directos | 9240979686 | 0 | 75846000 | 296319149.8 | 296319149.8 | 296319149.8 | 296319149.8 | 296319149.8 | 356248708.5556 | 356248708.5556 | 399682041.8889 | 399682041.8889 | 399682041.8889 | 510666502.8889 | 522186502.8889 | 533706502.8889 | 622299502.8889 | 378651331.3333 | 416428962.3333 | 416428962.3333 | 416428962.3333 | 345973962.3333 | 345973962.3333 | 345973962.3333 | 329692144.3333 | 0 | 0 | 0 | 306258811 | 241324322 | 40000000 | 0
GERENCIA | 481007936.31 |  | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | [5 empty] | 271181335.4889
ESTRUCTURACION | 160335978.77 |  | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | 2914258.3447 | [5 empty] | 90393778.4963
VENTAS | 481007936.31 |  | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | 8742775.0342 | [5 empty] | 271181335.4889
CONSTRUCCIÓN | 656939925.6 |  | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | 12070682.2948 | [5 empty] | 367243550.526
DISEÑO ARQUITECTONICO | 80167989.385 | 80167989.385
INTERVENTORIA, PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN Y CONTOL | 123176236.05 |  | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688 | 5132343.1688
TOTAL HONORARIOS GRUPO | 1982636002.425 | 80167989.385 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000
DISEÑO ELECTRICO | 9539990.7368 | 9539990.7368
DISEÑO ESTRUCTURAL | 92064919.0097 | 92064919.0097
REVISION ESTRUCTURAL | 44894074.0556 | 44894074.0556
DISEÑO HIDROSANITARIO | 9299486.7687 | 9299486.7687
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 4649743.3843 | 4649743.3843
ESTUDIO DE SUELOS | 21645357.134 | 21645357.134
OTROS DISEÑOS | 18598973.5373 | 18598973.5373
TOTAL HONORARIOS TÉCNICOS | 200692544.6264 | 200692544.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL HONORARIOS | 2183328547.0514 | 280860534.0114 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 37602833.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000
ADECUACIÓN SALA DE VENTAS | 120251984.0775 | 120251984.0775
PUBLICIDAD | 185989735.3732 | 92994867.6866 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536 | 3874786.1536
CONST. Y LIQUID.DE SOCIEDAD | 5000000 | 5000000
CURADURIA | 0
IMPUESTO DE CONSTRUCCION Y URBANISMO | 850000000 |  | 450000000 | 400000000
INDUSTRIA Y COMERCIO | 147509100.4684 |  | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195 | 6146212.5195
NOTARIALES Y REGISTRO | 132000000 | [29 empty] | 66000000 | 66000000
TASA DE ASEO Y PREDIAL LOTE | 132000000 |  |  |  | 16500000 |  |  | 16500000 |  |  | 16500000 |  |  | 16500000 |  |  | 16500000 |  |  | 16500000 |  |  | 16500000 |  |  | 16500000
IMPUESTO 4x1000 | 64134391.508 |  | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128 | 2672266.3128
FIDUCIA | 56117592.5695 |  | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237 | 2338233.0237
REGLAMENTO DE P.H. | 30000000 | [20 empty] | 30000000
IMPREVISTOS SOBRE INGRESOS | 160335978.77 |  | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821 | 6680665.7821
CONTINGENCIA COVID 19 | 33000000 | [24 empty] | 15000000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000
OTROS INDIRECTOS | 1916338782.7666 | 218246851.7641 | 471712163.7918 | 421712163.7918 | 38212163.7918 | 21712163.7918 | 21712163.7918 | 38212163.7918 | 21712163.7918 | 21712163.7918 | 38212163.7918 | 21712163.7918 | 21712163.7918 | 38212163.7918 | 21712163.7918 | 21712163.7918 | 38212163.7918 | 21712163.7918 | 21712163.7918 | 38212163.7918 | 21712163.7918 | 51712163.7918 | 38212163.7918 | 21712163.7918 | 21712163.7918 | 53212163.7918 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 66000000 | 66000000
Costos Financieros
CREDITO CONSTRUCTOR | 835290398.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 7700000 | 10150000 | 12950000 | 15750000 | 18900000 | 22050000 | 25900000 | 29400000 | 32550000 | 35700000 | 39200000 | 42350000 | 45500000 | 48650000 | 51800000 | 54600000 | 56700000 | 57400000 | 57400000 | 28700000 | [5 empty] | 136340398.5439
TOTAL FINANCIEROS | 835290398.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 7700000 | 10150000 | 12950000 | 15750000 | 18900000 | 22050000 | 25900000 | 29400000 | 32550000 | 35700000 | 39200000 | 42350000 | 45500000 | 48650000 | 51800000 | 54600000 | 56700000 | 57400000 | 57400000 | 28700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136340398.5439
Pago Credito Constructor | 8600000000 | [30 empty] | 8600000000
Devolucion Aportes Socios | 2300000000 | [30 empty] | 2300000000
TOTAL EGRESOS | 26575937414.3619 | 1999107385.7755 | 585160997.6684 | 755634147.4684 | 372134147.4684 | 361234147.4684 | 363334147.4684 | 382284147.4684 | 428513706.224 | 431313706.224 | 494397039.5573 | 481047039.5573 | 484897039.5573 | 615881500.5573 | 614051500.5573 | 628721500.5573 | 737314500.5573 | 480316329.0018 | 521243960.0018 | 540893960.0018 | 527543960.0018 | 489888960.0018 | 478488960.0018 | 462688960.0018 | 446407142.0018 | 119514997.6684 | 4500000 | 4500000 | 310758811 | 245824322 | 106000000 | 12102340398.5439
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO |  | 651005916.2245 | -405160997.6684 | -312660988.4684 | 33536061.5316 | -207301690.4684 | 1549969961.5316 | -219395200.4684 | -267703074.224 | 163242502.776 | 14997703.4427 | -332615534.5573 | 583320.4427 | -188646908.7115 | -228192564.3926 | -47317924.1465 | -233889458.1465 | 60674819.6552 | 131908933.297 | 179825039.5431 | 136227924.5401 | 181049030.7862 | 165147349.5247 | 207428721.3862 | 207566234.8324 | 367085002.3316 | -4500000 | -4500000 | -310758811 | -245824322 | -106000000 | -578120585.2077
FLUJO DE CAJA ACUMULADO | 1496765915.7472 | 651005916.2245 | 245844918.5561 | -66816069.9124 | -33280008.3808 | -240581698.8493 | 1309388262.6823 | 1089993062.2139 | 822289987.9899 | 985532490.7659 | 1000530194.2086 | 667914659.6512 | 668497980.0939 | 479851071.3824 | 251658506.9897 | 204340582.8432 | -29548875.3032 | 31125944.352 | 163034877.6489 | 342859917.1921 | 479087841.7321 | 660136872.5183 | 825284222.043 | 1032712943.4292 | 1240279178.2616 | 1607364180.5931 | 1602864180.5931 | 1598364180.5931 | 1287605369.5931 | 1041781047.5931 | 935781047.5931 | 357660462.3854
SALDO CREDITO